## Cronograma
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | ACTIVIDADES | ESTADO | RECURSOS |  | DÍAS
|  |  |  | R1 | R2 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-06-12 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | EN PROCESO
T0 | 1 | Coordinación Semanal | COMPLETADO | [8 empty] | COMPLETADO | bar: RECURSOS R2 to DÍAS 2022-06-06
T0 | 2 | Reuniones | COMPLETADO | [8 empty] | SIN EMPEZAR | bar: RECURSOS R1 to DÍAS 2022-06-06; DÍAS 2022-06-12; DÍAS 2022-06-16
T1 | 1 | Space: añadir campo booleano | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T1 | 2 | Space: crear funciones set y get para nuevo campo | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T1 | 3 | Space: modificar funciones para nuevo campo | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T2 | 1 | Direction: añadir up y down | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06 to DÍAS 2022-06-08
T2 | 2 | Modificar funciones que usen direction + añadir necesarias | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T2 | 1 | Borrar comandos b, n, l y r (dejando move) | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T3 | 1 | Space: descripción más detallada | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T3 | 2 | Space: funciones para manipular nueva descripción | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T4 | 1 | Modificar comando inspect space | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T4 | 2 | Modificar comando inspect object | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T5 | 1 | Object: nuevo campo booleano movable | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T5 | 2 | Object: nuevo campo id dependency | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T5 | 3 | Object: nuevo campo id open | COMPLETADO | bar: RECURSOS R2 to DÍAS 2022-06-06
T5 | 4 | Object: nuevo campo booleano illuminate | COMPLETADO | bar: RECURSOS R2 to DÍAS 2022-06-06
T5 | 5 | Object: nuevo campo booleano turnedon | COMPLETADO | bar: RECURSOS R2 to DÍAS 2022-06-08
T5 | 5 | Funciones para manejar los nuevos campos de object | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06
T6 | 1 | Crear funciones decidir si obj se puede coger o no | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-06 to DÍAS 2022-06-08
T7 | 1 | Crear comandos turnon y turnoff | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-08
T8 | 1 | Comandos open <lnk> with <obj> | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-08
T9 | 1 | Modificar fichero de datos | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1 to RECURSOS R2; DÍAS 2022-06-08
T9 | 2 | Modificar módulos afectados por cambios | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1 to RECURSOS R2; DÍAS 2022-06-08
T10 | 1 | Crear aventura (10 espacios y 20 objetos) | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1 to RECURSOS R2; DÍAS 2022-06-08
T11 | 1 | Crear documentación de usuario | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-08
T12 | 1 | Cambiar GameReader por GameManagement | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-08 to DÍAS 2022-06-10
T12 | 2 | GameManagement: función save | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-08 to DÍAS 2022-06-10
T12 | 3 | GameManagement: función load | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-10
T13 | 1 | Crear comando save | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-10
T13 | 2 | Crear comando load | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-10
T14 | 1 | Dialogue: nuevo modulo | COMPLETADO | bar: RECURSOS R2; DÍAS 2022-06-10 to DÍAS 2022-06-12
T14 | 2 | Dialogue: frase indicativa y si hay exito o no | COMPLETADO | bar: RECURSOS R2; DÍAS 2022-06-10 to DÍAS 2022-06-12
T14 | 2 | Dialogue: usuario ejecutado antes el comando | COMPLETADO | bar: RECURSOS R2; DÍAS 2022-06-12
T22 | T22 | GameRules: nuevo modulo | SIN EMPEZAR | bar: DÍAS 2022-06-12
T22 | T22 | GameRules: añadirse las acciones que podra ejecutar el juego sin intervencion del usuario | SIN EMPEZAR | bar: DÍAS 2022-06-12
T16 | 1 | Documentar utilizando Doxygen | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1 to RECURSOS R2; DÍAS 2022-06-12
T16 | 1 | Pruebas unitarias de todos los módulos (excepto GraphicEngine (TESTS)) | COMPLETADO | bar: RECURSOS R2; DÍAS 2022-06-12 to DÍAS 2022-06-14
T16 | 1 | Pruebas de integración del proyecto completo | SIN EMPEZAR | bar: DÍAS 2022-06-12 to DÍAS 2022-06-14
T18 | 1 | Depuración de errores | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1 to RECURSOS R2; DÍAS 2022-06-14
T18 | 1 | Makefile con doxygen | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-14
T18 | 1 | Makefile con carpetas | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1; DÍAS 2022-06-14
T18 | 1 | Revisión general | COMPLETADO | bar: RECURSOS R1 to DÍAS 2022-06-16

## Recursos
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Sofía García Heras
R2 | Cristina Rodríguez de los Ríos Medina