## Cronograma
|  |  | TAREAS | ESTADO | RECURSOS |  | DIAS
[5 empty] | R1 | R2 | 2022-05-09 |  | 2022-05-12 | 2022-05-15 |  | 2022-05-18 | 2022-05-21 |  | 2022-05-24 | 2022-05-28 |  | EN PROCESO
PDF |  |  | Corregir los errores de la iteración 2 | COMPLETADO |  |  | X | X | X | [8 empty] | COMPLETADO
G1 | T1 | 1 | Coordinación semanal | COMPLETADO |  |  | R2 | R2 | [9 empty] | SIN EMPEZAR
G2 |  | 2 | Reuniones | COMPLETADO |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X
F1 | T2 | 1 | Game: modificar estructura | COMPLETADO | X |  |  |  | R1
F2 | T3 | 1 | Inventory: estructura de datos | COMPLETADO | X |  |  |  | R1
|  | 2 | Inventory: funciones create, destroy | COMPLETADO | X |  |  |  | R1
|  | 3 | Inventory: funciones add, del | COMPLETADO | X |  |  |  | R1
|  | 4 | Inventory: función print | COMPLETADO | X |  |  |  | R1
|  | 5 | Inventory: documentar | COMPLETADO | X |  |  |  | X
F3 |  | 6 | Modificar módulos para implementar inventory (modificar primitivas y crear nuevas que permitan añadir obj etc.) | COMPLETADO | X |  |  |  | X | X
F4 | T4 | 1 | GameReader: función cargar info Player y Enemy | COMPLETADO | X |  |  |  |  | X | X
F5/F6 |  | 2 | Modificar Game (obtener información del fichero del Player y del Enemy) | COMPLETADO | X |  |  | X |  | X | X
F7 | T5 | 1 | Link: estructura de datos | COMPLETADO |  | X |  |  | R2
|  | 2 | Link: funciones create, destroy | COMPLETADO |  | X |  |  | R2
|  | 3 | Link: funciones add, del | COMPLETADO |  | X |  |  | R2
|  | 4 | Link: función print | COMPLETADO |  | X |  |  | R2
|  | 5 | Link: documentar | COMPLETADO |  | X |  |  | X | X
| T6 | 1 | Modificar Space para implementar Link | COMPLETADO | X |  |  |  |  | R1 | R1
F8 |  | 2 | GameReader: función cargar enlaces del juego | COMPLETADO | X |  |  |  |  | R1 | R1
F9 |  | 3 | Modificar Game para implementar Link | COMPLETADO | X |  |  |  |  | R1 | R1
F10 |  | 4 | Modificar la visualización para añadir los Links | COMPLETADO | X | [5 empty] | R1 | R1
F12 |  | 5 | Añadir comando para moverse con enlaces | COMPLETADO | X | [5 empty] | R1 | R1 | R1
F11 | T7 | 1 | Modificar fichero de datos | COMPLETADO | X |  |  |  |  | R1
F13 | T8 | 1 | Object: añadir comando para examinar objetos | COMPLETADO | X |  |  |  | R1
F14 |  | 2 | Modificar comando inspeccionar objetos incluyendo el espacio | COMPLETADO | X |  |  |  |  | R1
| T9 | 1 | Space: anadir nuevo campo en estructura | COMPLETADO | X |  |  |  |  | R1
F15 | T10 | 1 | Modificar take y drop para usar nombre del objeto | COMPLETADO | X | [6 empty] | R1 | R1 | R1
|  | 2 | Modificar visualizacion usando el nombre | COMPLETADO | X | [6 empty] | R1 | R1 | R1
F16 |  | 3 | Modificar game-loop para generar fichero (LOG) | COMPLETADO | X | X | [7 empty] | X | X
| T11 | 1 | LOG: comprobar los comandos y escribir si ocurre algun error. | COMPLETADO | X | X | [8 empty] | X | X
F17 |  | 2 | LOG: comprobar funciones de I2 (next, back...) | COMPLETADO | X | X | [8 empty] | X | X
|  | 3 | LOG: comprobar funciones de I3 (move south, move north, etc.) | COMPLETADO | X | X | [9 empty] | X | X
D1 D2 D3 | T12 | 1 | Documentar utilizando Doxygen | COMPLETADO | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X
P1 | T13 | 1 | Pruebas unitarias de todos los módulos (excepto GraphicEngine (TESTS)) | COMPLETADO |  | X | [6 empty] | R2 | R2 | R2
P2 | T14 | 1 | Pruebas de integración del proyecto completo | SIN EMPEZAR | [10 empty] | X | X
C1 | T15 | 1 | Makefile | COMPLETADO | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
C2 | T16 | 1 | Depuración de errores | COMPLETADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
C3 | T17 | 1 | Makefile con doxygen | COMPLETADO | X
C4 | T18 | 1 | Makefile con carpetas | COMPLETADO | X
| T19 | 1 | Revisión general | COMPLETADO | X | X | [10 empty] | X

## Recursos
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Sofía García Heras
R2 | Cristina Rodríguez de los Ríos Medina