## Cronograma
CRONOGRAMA I2
Desglose |  | ACTIVIDADES | ESTADO | RECURSOS |  | DÍAS
|  |  |  | R1 | R2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 2022-04-30
T0 | 1 | Coordinación Semanal | COMPLETADO |  | 1
T1 | 1 | Set: estructura de datos | COMPLETADO | 1 |  | R1
T1 | 2 | Set: funciones create, destroy | COMPLETADO | 1 |  | R1
T1 | 3 | Set: funciones add, del | COMPLETADO | 1 |  | R1
T1 | 4 | Set: función print | COMPLETADO | 1 |  | R1 | R1
T1 | 5 | Set: set_test | COMPLETADO | 1 | 1
T1 | 6 | Set: Documentar | COMPLETADO | 1 |  | R1
T2 | 1 | Space con Set: modificar estructura | COMPLETADO |  | 1 |  | R2
T2 | 2 | Space con Set: modificar funciones | COMPLETADO |  | 1 |  | R2
T2 | 3 | Space con Set: añadir funciones | COMPLETADO |  | 1 |  |  | R2
T2 | 4 | Modificar space_test dado | COMPLETADO | 1 |  |  |  | R1
T2 | 5 | Space: Documentar | COMPLETADO |  | 1 |  |  | R2
T3 | 1 | Enemy: estructura de datos | COMPLETADO | 1 |  |  |  | R1
T3 | 2 | Enemy: funciones create, destroy | COMPLETADO | 1 |  |  |  | R1
T3 | 3 | Enemy: funciones get, set | COMPLETADO | 1 |  |  |  | R1 | R1
T3 | 4 | Enemy: función print | COMPLETADO | 1 |  |  |  |  | R1
T3 | 5 | Enemy: enemy_test | COMPLETADO | 1 |  |  |  |  | R1
T3 | 6 | Enemy: Documentar | COMPLETADO | 1
T4 | 1 | Modificar resto de módulos con A1, A2 y A3 | COMPLETADO | 1 | 1
T5 | 1 | Player: añadir la salud del jugador | COMPLETADO |  | 1 |  |  |  |  | R2
T6 | 1 | Añadir 4 objetos a hormiguero.dat | COMPLETADO |  | 1 |  |  |  |  | R2
T7 | 1 | GameReader: cargar objetos | COMPLETADO |  | 1 | [5 empty] | R2
T8 | 1 | Comando attack | COMPLETADO |  | 1 | [5 empty] | R2
T9 | 1 | Comando left | COMPLETADO |  | 1 | [5 empty] | R2
T9 | 2 | Comando right | COMPLETADO |  | 1 | [5 empty] | R2
T10 | 1 | Modificar comando take | COMPLETADO | 1 | [7 empty] | R1
T11 | 1 | Modificar función game_is_over | COMPLETADO |  | 1 | [6 empty] | R1
T12 | 1 | Space: añadir campo gdesc | COMPLETADO |  | 1 | [7 empty] | R2
T12 | 2 | Space: modificar create, destroy, print | COMPLETADO |  | 1 | [6 empty] | R2 | R2
T12 | 3 | Space: añadir get, set para el campo gdesc | COMPLETADO | 1 | [7 empty] | R1 | R1 | R1
T12 | 4 | Modificar space_test | COMPLETADO | 1 | 1
T13 | 1 | Nuevo fichero de datos con descripciones | COMPLETADO | 1 | [9 empty] | R1
T14 | 1 | GameReader: modificar load_spaces | COMPLETADO | 1 | [10 empty] | R1
T15 | 1 | Visualización: descripción gráfica de espacio | COMPLETADO |  | 1 | [9 empty] | R2 | R2 | R2
T15 | 2 | Visualización: enlace horizontal a espacios | COMPLETADO | 1 | [11 empty] | R1 | R1
T15 | 3 | Visualización: localización objetos | COMPLETADO | 1 | [11 empty] | R1 | R1
T15 | 4 | Visualización: varios objetos en los espacios | COMPLETADO |  | 1 | [11 empty] | R1 | R1 | R1
T15 | 5 | Visualización: objetos del jugador | COMPLETADO | 1 | [11 empty] | R1 | R1 | R1
T15 | 6 | Visualización: enemigo en mapa y localización | COMPLETADO | 1 | 1
T15 | 7 | Visualización: puntos de vida | COMPLETADO | 1 | 1 | [12 empty] | R2
T15 | 8 | Visualización: último comando ejecutado | COMPLETADO | 1 | [14 empty] | R2
T16 | 1 | Makefile | COMPLETADO | 1 | 1
T17 | 1 | Depuración de errores | COMPLETADO |  | 1
T18 | 1 | Revisión general | COMPLETADO |  | 1
|  |  |  | 26 | 24

## Recursos
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Sofía García Heras
R2 | Cristina Rodríguez de los Ríos Medina